Kołobrzeg 18.04.2022 r.

PLAN PRACY na 2022 r.

Najważniejsze zadania do realizacji w roku 2022 to:

- Realizacja i rozliczenie projektów współpracy na kwotę ponad 200 000 zł : 3 projekty w realizacji,  w ramach Programu współpracy – cały rok.

- Ogłoszenie i przeprowadzenie VIII naboru – maj oraz IX naboru w IV kwartale roku.

- Rozpoczęcie prac nad nową Strategią LSR do nowego okresu programowania 2021-2027 – zależne od decyzji podejmowanych przez Ministerstwo nadzorujące Program Operacyjny Rybactwo i Morze – konsultacje z samorządami, podmiotami rybackimi oraz Ministerstwem.

- Bieżące spotkania z samorządami dotyczące realizacji Programu oraz możliwości dofinansowania.

- Organizacja szkolenia i spotkań informacyjnych dla beneficjentów:

- Wnioski o dofinansowanie. Omówienie aktów prawnych. Wypełnianie przykładowych formularzy wniosków ” – wrzesień.

- „Zasady realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych ze środków PO

Rybactwo  i Morze 2014-2020”   wrzesień.

- Doradztwo bieżące w zakresie przygotowywania i rozliczania projektów związanych z realizacją LSR.

- Zakończenie ewaluacji realizacji Programu i strategii LSR za cały okres programowania grudzień.

- Przygotowanie własnych materiałów promocyjnych i informacyjnych o realizacji programu w tym na stronie internetowej i Facebooku.

- Bieżące prowadzenie wewnętrznej ewaluacji LSR zgodnie z harmonogramem wynikającym z LSR, analiza i określenie  zrealizowanych wskaźników – w szczególności po zakończeniu naboru VII i VIII.

- Aktualizacja planu komunikacji oraz harmonogramu naborów po zakończeniu procedury VII i VIII naboru. Wdrażanie harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji LSR -  ogłoszenie VIII i IX naboru wniosków o dofinansowanie.

- Współorganizacja V Festiwalu Rybnego w Kołobrzegu wspólnie z Miastem Kołobrzeg – sierpień lub wrzesień.

- Prowadzenie kampanii promocyjnej w mediach dotyczącej naborów, projektów współpracy i Festiwalu Rybnego.

- Realizacja podpisanych porozumień współpracy  pomiędzy LGD;

- w  ramach Zachodniopomorskiej Sieci Rybackich Lokalnych Grup Działania: w tym praca nad realizacją projektu, w ramach programu współpracy – przygotowanie wniosku o dofinansowanie i jego rozliczenie.

- w ramach projektu „Rozwój i udoskonalanie Północnego Szlaku Rybackiego”.